## Sheet1 (3)
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD |  | : | RSJD SURAKARTA
KEPALA SKPD |  | : | dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : | DUL QODIR, SE, MM
BULAN |  | : | Februari
NO | [5 empty] | TARGET FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | REALISASI FISIK |  | PERMASALAHAN | KETERANGAN
| KODE | NAMA PROGRAM |  | BENDAHARA | JUMLAH | s/d BULAN INI |  | SP2D (Rp) | S/D BULAN INI |  | S/D BULAN INI |  | DAN UPAYA
| KEGIATAN | KEGIATAN |  | PENGELUARAN | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | PEMECAHANNYA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan - RSJD Surakarta
1 | 1.02.1.02.07.16.0006 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) |  | DUL QODIR, SE, MM | 20681674000 | - | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00
2 | 1.02.1.02.07.16.0007 | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) |  | DUL QODIR, SE, MM | 4255000000 | - | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00
3 | 1.02.1.02.07.16.0008 | Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan |  | DUL QODIR, SE, MM | 250000000 | - | 0,00 | - | 18550000 | 0.0742 | 20000000 | 2,40
4 | 1.02.1.02.07.16.0010 | Pengadaan kendaraan pendukung pelayanan |  | DUL QODIR, SE, MM | 750298000 | - | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00
5 | 1.02.1.02.07.16.0017 | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan |  | DUL QODIR, SE, MM | 750000000 | 124999280 | 16,67 | - | 53976613 | 0.071969 | 65000000 | 8,33
6 | 1.02.1.02.07.16.0018 | Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan |  | DUL QODIR, SE, MM | 18000000000 | - | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00
Sumber Daya Kesehatan - RSJD Surakarta
7 | 1.02.1.02.07.17.0009 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan |  | DUL QODIR, SE, MM | 750000000 | 244180000 | 32,56 | - | 46398030 | 0.061864 | 134820000 | 17,98
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSJD Surakarta
8 | 1.02.1.02.07.19.0001 | kegiatan penyediaan logistik kantor |  | DUL QODIR, SE, MM | 9000000000 | 2850000000 | 31,67 | - | 44646645 | 0.0049607 | 4000000000 | 31,11
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - RSJD Surakarta
9 | 1.02.1.02.07.20.0001 | kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat |  | DUL QODIR, SE, MM | 500000000 | 50813000 | 10,16 | - | 22468081 | 0.044936 | 26543500 | 5,31
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD) - RSJD Surakarta
10 | 1.02.1.02.07.21.0001 | kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan |  | DUL QODIR, SE, MM | 36500000000 | 6080900000 | 16,66 | - | 2772510805 | 0.075959 | 4500000000 | 8,33
* Jumlah/Rata-rata |  |  |  |  | 91436972000 | 9350892280 | 10,23 | 0 | 2958550174 | 0.032356 | 8746363500 | 6,64
Surakarta, 28 Februari 2019
Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
NIP: 19610810 198711 2 001
2958550174