## RUJUKAN REGULER
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN *)
BIDANG KESEHATAN DAN KB
TAHUN ANGGARAN 2018
Provinsi |  | : JAWA TENGAH
Kabupaten/Kota |  | : SURAKARTA
Triwulan |  | : II (DUA) TA.2018
Nama Rumah Sakit |  | : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
No | SUB BIDANG/KEGIATAN | PERENCANAAN KEGIATAN |  |  |  | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  |  | REALISASI |  |  |  | Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
|  | Volume | Satuan | Jumlah penerima Manfaat **) | Pagu DAK Fisik (sesuai PERPRES 972016) | Swakelola |  | Kontraktual |  | Metode Pembayaran ***) | Keuangan |  | Fisik
[5 empty] | (Rp dalam Ribuan) | Volume | (Rp dalam Ribuan) | Volume | (Rp dalam Ribuan) |  | (Rp dalam Ribuan) | % | Volume | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Subbidang : PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1 | Sarana
Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Bangunan Ruang Operasi
Bangunan Ruang Rawat Intensive Care Unit (ICU)
Bangunan Ruang Rawat Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)
Bangunan Ruang Rawat Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Bangunan Ruang Rawat Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
Bangunan High Care Unit (HCU)
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III)
Bangunan Instalasi Rawat Jalan
Bangunan Radiologi
Bangunan Laboratorium
Bangunan Central Sterile Services Department (CSSD)
Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS)
Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
Bangunan Laundry
Bangunan Instalasi Pengelolaan Makanan (Gizi)
Bangunan Instalasi Pemulasaraan Jenazah
Bangunan Instalasi Farmasi
Jumlah
2 | Prasarana
Instalasi Pengolahan Alat Limbah (IPAL)
| Ambulans | 1 | Unit | 1 | 405000 | - | - | 1 | 405000 | Sekaligus | 379699.5 | 93.753 | 1 | 100
| Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (Generator Set/Energi Terbarukan) | 2 | Unit | 2 | 1798777 | - | - | 2 | 1798777 | Sekaligus | 0 | 0 | 1 | 49.52
Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit
Pengadaan perangkat komputer di Rumah Sakit untuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
| Jumlah | 3 | Unit | 3 | 2203777 | - | - | 3 | 2203777 | Sekaligus | 379699.5 | 17.2295 | 2 | 58.79
3 | Alat Kesehatan
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Ruang Operasi
| Intensive Care Unit (ICU) | 6 | Unit, Set | 6 | 670000 | - | - | 6 | 670000 | Sekaligus | 585842 | 87.4391 | 6 | 100
Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
High Care Unit (HCU)
| Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kelas I,II,III | 2 | Unit | 2 | 1683000 | - | - | 2 | 1683000 | Sekaligus | 0 | 0 | 1 | 40.58
| Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan | 3 | Unit,Set | 3 | 437000 | 1 | 20000 | 2 | 417000 | Sekaligus | 370107 | 84.6927 | 3 | 100
| Radiologi | 3 | Unit | 3 | 980000 | - | - | 3 | 980000 | Sekaligus | 867919 | 88.5632 | 3 | 100
Laboratorium
Central Sterile Services Department (CSSD)
Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS)
Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
| Jumlah | 14 | Unit,Set | 14 | 3770000 | 1 | 20000 | 13 | 3750000 | Sekaligus | 1823868 | 48.3785 | 13 | 73.47
| TOTAL | 17 | Unit,Set | 15 | 5973777 | 1 | 20000 | 16 | 5953777 | Sekaligus | 2203567.5 | 36.8873 | 15 | 68.06
Surakarta, 03 Juli 2018
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
Pembina Utama Madya
NIP. 19581018 198603 1 009

## keterangan
Kodefisikasi Masalah :
Kode | Masalah (diberi penjelasan)
1 | Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan
2 | Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3 | Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4 | Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5 | Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
6 | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7 | Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 | Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9 | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10 | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
11 | Permasalahan Lain-lain
Keterangan:
1. | Pelaksana DAK Fisik adalah SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
2. | Bidang DAK Fisik sesuai dengan Undang-Undang APBN
3. | Ruang Lingkup/Menu kegiatan sesuai dengan Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
4. | Kolom 16 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia
5. | Berisi total nilai realisasi kumulatif sampai dengan triwulan pelaporan.
*) | Pilih Jenis DAK Fisik /coret yg tidak perlu
**) | Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK Fisik
***) | Metode Pembayaran per kontrak/ SPK: Sekaligus atau Termin